ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения»

за 2016 год

(отчетный период)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1. «Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель «Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового 2012 года» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Цель 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. «Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Целевой показатель 2. «Численность пожаров относительно базового 2012 года» | процентов | 70 | 67 | 95,7 | снижение пожаров |
|  | цель 3. « Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | задача 3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | целевой показатель 3 «Численность фактов терроризма и экстремизма относительно базового года» | процентов | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Цель 4 «Участие населения в поддержании общественного порядка на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4 «Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | целевой показатель 4 «Количество членов добровольной народной дружины» | человек | 14 | 2 | 14,3 | уменьшение в связи с образованием организации «Беркут» (требовалось всего 2 человека) |
|  | Цель 5 «Обеспечение полномочий в области водохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Задача 5 «Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | целевой показатель 5 «Подготовка напорных гидротехнических сооружений» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 6 «Обеспечение первичного воинского учета граждан» |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задача 6 «Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета» |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Целевой показатель 6 «Охват граждан, подлежащих первичному воинскому учету» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | подпрограмма 2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и поддержание их состояния в любое время года в населенных пунктах сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог местного значения» | километров | 61,7 | 61,7 | 100 |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель «Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах поселения» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Задача 2 «Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель «Ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием» | тыс. квадратных метров | 60 | 60 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности и управления муниципальной собственности на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории Усть - Ницинского сельского поселения в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача «Создание условий для планировки территории Усть - Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель «Количество проектов планировки индивидуальной жилой застройки» | единиц | 2 | 0 | 0 | не поступали заявления |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного комплекса на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Ницинском сельском поселении способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования и благосостояния населения, в том числе в сфере АПК» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 «Содействие устойчивому развитию субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием современных форм и методов информационной и иной поддержки» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от количества занятых в экономике» | процентов | 34 | 31,2 | 91,8 | уменьшение в связи с закрытием ИП |
| 4.2 | Задача 2 «Содействие в развитии малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК от количества занятых в экономике» | процентов | 8 | 6,9 | 86 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1.«Повышение комфортности и безопасности проживания населения Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Целевой показатель «Доля общего имущества многоквартирного жилищного фонда, находящегося в надлежащем техническом состоянии» | процентов | 20 | 20 | 100 |  |
| 5.1.2 | Целевой показатель «Доля многоквартирных домов, не требующих капитального ремонта, от общего числа многоквартирных домов на территории поселения» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и переселение» |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Количество семей, улучивших условия проживания | количество семей | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Цель 2 «Организация в границах поселения электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, снабжение населения топливом» |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Задача «Осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Целевой показатель «Количество систем коммунальной инфраструктуры» | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Цель 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Задача «Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений и жилых зданиях» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Целевой показатель «Снижение потерь энергоресурсов при производстве и потреблении» | процентов | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Цель 4 «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Задача 1. « Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Целевой показатель содержание мест захоронения | гектар | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 5.4.2 | Целевой показатель «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения» | тыс. кв. метров | 178 | 178 | 100 |  |
| 5.4.3 | Целевой показатель «Санитарно-эпидемиологические мероприятия» | гектар | 2 | 2 | 100 |  |
| 5.4.4 | Целевой показатель «Уличное освещение» | километр | 61,7 | 61,7 | 100 |  |
| 5.4.5 | Целевой показатель «Уход за парками» | гектар | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
|  | Задача 2. «Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | Целевой показатель «Число граждан, принявших участие в общественных мероприятиях по благоустройству» | человек | 130 | 130 | 100 |  |
|  | Цель 5 «Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Задача «Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Целевой показатель «Разработка схем» | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 5.5.2 | Целевой показатель «Проведение экспертизы» | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1. «Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача «Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Целевой показатель «Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением» | тысяч человек | 44,5 | 49,07 | 110 |  |
| 6.1.2 | Целевой показатель «Количество организованных и проведенных мероприятий» | единиц | 1942 | 1922 | 99 |  |
|  | Цель 2. «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению» |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Задача «Пропаганда культурно-исторического воспитания» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Целевой показатель «Посещаемость библиотеки» | тысяч человек | 17,0 | 18,3 | 107,6 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Социальная политика на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача «Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Целевой показатель «Охват целевой аудитории проводимыми мероприятиями» | человек | 140 | 150 | 107 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Ницинского сельского поселении» |
|  | Цель 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Задача «Организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Целевой показатель «Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» | единиц | 890 | 329 | 37 |  |
| 8.1.2 | Целевой показатель «Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом» | проценты от общей численности населения | 42 | 44 | 105 |  |
|  | Цель 2. «Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь» |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Задача «Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте от 7 до 30 лет, участвующих в мероприятиях» | процентов | 25 | 28 | 112 |  |
|  | Подпрограмма 9 «Общегосударственные вопросы на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1. «Обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определения результатов выборов» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Задача «Проведение муниципальных выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения, главы Усть-Ницинского сельского поселения на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Целевой показатель «Граждане, принявшие участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей» | процентов | - | - | - |  |
|  | Цель 2. «Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Задача «Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка местного самоуправления и общественной нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных нарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Целевой показатель «Составление протоколов об административных правонарушениях» | да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Цель 3 «Информирование населения достоверной и объективной информацией о деятельности органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Задача «Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Целевой показатель «Объем опубликованного материала в средствах массовой информации» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 4 «Организация межмуниципального сотрудничества» |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Задача «Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования в органах государственной власти» |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Целевой показатель «Участие в ассоциации (оплата членских взносов)» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 5 «Совершенствование системы муниципального управления в Усть-Ницинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Задача 1. «Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Целевой показатель «Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих» | человек | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Задача 2. «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Целевой показатель «Укомплектованность должностей муниципальными служащими» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.5.3 | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (включая группу младших должностей) | процентов | 50 | 58 | 116 |  |
| 9.5.4 | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.5.5 | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации» | процентов | 45 | 45 | 100 |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения»

за 2016 год

(отчетный период)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 43875,1 | 41577,5 | 94,76 |  |
|  | федеральные средства | 304,1 | 304,1 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 43570,9 | 41273,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 43684,6 | 41387,0 |  |  |
|  | федеральные средства | 204,9 | 204,9 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 43479,6 | 41182,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 190,5 | 190,5 |  |  |
|  | федеральные средства | 99,2 | 99,2 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 91,3 | 91,3 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 900,2 | 786,3 | 87,35 | по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» не израсходованы средства в сумме 47,7 тыс. рублей, по подразделу 0406 «Водные ресурсы» в сумме 66,1 тыс. рублей (услуги трактора по ремонту ГТС) из- за недостаточности денежных средств |
|  | федеральные средства | 212,6 | 212,6 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 687,6 | 573,7 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 892,5 | 778,6 |  |  |
|  | федеральные средства | 204,9 | 204,9 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 687,6 | 573,7 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 7,7 | 7,7 |  |  |
|  | федеральные средства | 7,7 | 7,7 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 4437,1 | 3618,2 | 81,54 | по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не израсходованы средства в сумме 818,9 тыс. рублей из-за недостаточности денежных средств |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4437,1 | 3618,2 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 4437,1 | 3618,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 4437,1 | 3618,2 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 431,4 | 297,0 | 68,85 | по подразделу 0412 « Другие вопросы в области национальной экономики» не израсходованы средства в сумме 134 ,4 тыс. рублей, кредиторская задолженность РАКХ» Надежда» 57,3 рублей, недостаточность денежных средств. |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 431,4 | 297,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 431,4 | 297,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 431,4 | 297,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 19,0 | 14,0 | 73,68 | Создание условий для развития сельхоз. производства, не израсходованы средства в сумме 5,0 тыс. рублей, отсутствие договора. |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 19,0 | 14,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 19,0 | 14,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 19,0 | 14,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7139,8 | 7077,7 | 99,13 | не израсходованы средства в сумме 62,1 тыс. рублей, недостаточность денежных средств. |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7139,8 | 7023,5 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7049,9 | 6933,6 |  |  |
|  | местный бюджет | 7049,9 | 6933,6 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 89,9 | 89,9 |  |  |
|  | местный бюджет | 89,9 | 89,9 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 23888,2 | 22724,9 | 95,13 | не израсходованы средства в сумме 1163,3 тыс. рублей, недостаточность денежных средств. |
|  | федеральные средства | 91,5 | 91,5 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23796,7 | 22633,4 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 23796,7 | 22633,4 |  |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23796,7 | 22633,4 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 91,5 | 91,5 |  |  |
|  | местный бюджет | 91,5 | 91,5 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 176,0 | 176,0 | 100 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 176,0 | 176,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 176,0 | 176,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 176,0 | 176,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6871,4 | 6871,4 | 100 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 6871,3 | 6871,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 6870,0 | 6870,0 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 6869,9 | 6869,9 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | местный бюджет | 1,4 | 1,4 |  |  |

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.